Datum: 5 januari 2026

Onderwerp: Start werkzaamheden fase 2 en 3 Fietsverbinding Slagharen-Hardenberg

Beste bewoner(s),

Wij, aannemer NTP, zijn aan het werk met het project ‘Fietsverbinding Slagharen – Hardenberg’.

Afgelopen november en december hebben we fase 1 aan de Middenweg afgerond.

Binnenkort gaan we starten met fase 2 en 3.

Hieronder de geüpdatete planning:

| Fase 2.1 | Fietspad Zwarte Dijk | Week 12 |
| --- | --- | --- |
| Fase 2.2 | Plateau Zwarte Dijk, Lutten | 2-2-2026 (week 6) – 27-3-2026 (week 13) |
| Fase 3 | Herinrichting Collendoornerdijk | 2-2-2026 (week 6) – 27-3-2026 (week 13) |
| Fase 4 | Aanpassing Venneweg incl. het aanleggen van 2 landbouwsluizen Venneweg en Slagenweg | april – mei ‘26 |
| Fase 5 | Aanbrengen slijtlagen | juli ‘26 |

Wij starten op maandag 2 februari 2026 met de werkzaamheden aan de Collendoornerdijk te Collendoorn.

In deze brief leest u meer over de werkzaamheden en wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

De eerste werkzaamheden bestaan uit:

- Fase 3: Collendoornerdijk

- Het volledig opbreken van kruispunt Collendoornerdijk-Kerkdijk-Havezateweg

- Het maken van een nieuw kruispunt Collendoornerdijk-Kerkdijk-Havezateweg

- Het opbreken van de asfalt deklaag op de Collendoornerdijk

- Het aanbrengen van een nieuwe asfalt deklaag op de Collendoornerdijk

- Het volledig opbreken van kruispunt Collendoornerdijk-Havezathe Esch-Plaggemarsweg

- Het maken van een nieuw kruispunt Collendoornerdijk-Havezathe Esch-Plaggemarsweg

- Fase 2.1: Fietspad Zwarte Dijk

  - Het opbreken van de asfalt deklaag op het fietspad

  - Het opbreken van de aansluiting Knappersveldweg

  - Het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag op het fietspad

  - Het maken van een nieuwe aansluiting Knappersveldweg

- Fase 2.2: Plateau Zwarte Dijk, Lutten

  - Het opbreken van asfalt ter plaatse van het nieuwe plateau

  - Het maken van een plateau in de rijbaan ter hoogte van de komgrens Lutten

  - Aanpassing maken in bestaande plateau

Fase 2 en 3 zijn volgens de planning klaar op uiterlijk 27 maart 2026. Onze planning is afhankelijk van weersinvloeden en onvoorziene omstandigheden. Als er iets veranderd aan de planning, laten wij u dit zo snel mogelijk weten.

In april 2026 gaan we door met de volgende fase. De aanwonenden van de verschillende gebieden krijgen hier een nieuwe brief over.

Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website: www.hardenberg.nl/verkeer-en-wegen/veilig-op-weg

Praktische zaken

• Tijdens de werkzaamheden sluiten we voor uw en onze veiligheid de betreffende straat af voor het doorgaande verkeer. De omleidingsroute staat aangeven op de bebording.

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden enige overlast met zich mee kunnen brengen. Helaas is dit niet altijd te voorkomen. Wij proberen eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op met Alfred Strijker, Uitvoerder, 06 – 44016072, a.strijker@ntp.nl (bereikbaar tussen 7:30 en 16:00).

Met vriendelijke groet,

NTP B.V.